## ProjectTable
Start Date | End Date | Description | Duration(days) | Status
2021-10-04 | 2022-02-28 | Introductory Chapter | 147
2022-02-04 | 2022-02-05 | Initial Review 4 months | 1 | Done
2022-02-04 | 2022-02-05 | Ethical Approval | 1
2022-02-23 | 2022-03-16 | Initial Review Corrections | 21
2022-05-19 | 2023-05-18 | Suspension
2023-06-19 | 2023-06-19 | New Initial Review
2022-03-01 | 2022-11-30 | Literature Review | 274
2022-07-04 | 2022-07-05 | Interim Review 9 months | 1
2022-12-01 | 2023-03-30 | Research Methods Explanation | 119
2023-04-01 | 2023-10-30 | Data collection and Analysis | 212
2023-10-04 | 2023-10-05 | Interim Review 24 months | 1
2023-11-01 | 2024-10-30 | Discussion and Conclusion | 364
2024-04-03 | 2024-04-04 | Final review 6 months before end | 1
2024-07-03 | 2024-07-04 | Examiners Appointed | 1
2024-10-03 | 2024-10-04 | Thesis submitted | 1
2025-01-03 | 2025-01-04 | Viva examination | 1

## GantChart
PHD TIMELINE